## 封面页
项目计划表
项目名称 |  | 项目Code |  | 说明：
项目经理 |  | 销售 |  | 1.裁剪结果包括：不可裁剪和可裁剪；
项目类型 |  | 项目阶段 |  | 2.“不可裁剪”是不能进行删减的，“可裁剪”根据项目管理要求可选择删减，如客户方、合同等要求新增计划项，裁剪结果选“新增”即可； 3.删减后的计划可直接隐藏； 4.如客户方有需求，可单独提供需求的计划即可。 如对外发送客户方，项目经理自行把控。
配置库地址
说明
项目计划信息 | 简述 | 责任人
必须执行项
*项目组织结构 | 包括客户方和项目组成员双方人员信息和职责。（可直接使用项目启动会PPT，如人员有更新，需更新此表） | 不可裁剪
*里程碑管理 | 必须覆盖合同全部里程碑。 | 不可裁剪
*WBS管理 | 按照计划模板进行填写；计划工具不限：Excel/Project。 | 不可裁剪
*风险-问题管理 | 记录影响项目关键路径的风险及问题，并定期更新 | 不可裁剪
*沟通管理 | 记录与项目相关干系人的沟通计划及沟通目标 | 不可裁剪
项目概要 | 项目基本信息等。（可直接使用项目启动会PPT） | 可裁剪
项目计划横道图 | 项目计划的另一种展现形式，根据客户要求不是必须项。 | 可裁剪
可选执行项 -样例分享
软、硬件资源管理 | 指范式、客户方需要准备的软硬件资源计划 |  | 不可裁剪
会议纪要 样例 | 说明：本计划表中附-sheet页来自PM的实践样例分享，为项目管控提供支持，计划制定人员可参考编制项目计划。
Note on B6: 目前是WIKI

## 项目计划横道图（模版）
SDP项目计划横道图
任务名称 | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月
| 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | 第27周 | 第28周 | 第29周 | 第30周 | 第30周 | 第31周 | 第32周 | 第33周 | 试运行
Sprint-1版本迭代
（1）项目计划阶段 | 计划阶段
1.1 编写项目总体计划
1.2 制定产品规划
SDP整体功能规划
AI数据集成功能设计
PDMS功能重构方案（范式）
1.3 范式开发环境准备
LDB 开发，测试环境
基线环境构建与熟悉
（2）项目研发阶段 |  |  | 研发阶段
2.1 LDB集成产品功能调研、分析、设计 |  |  | 产品调研设计
AI数据集成
1.数据接收系统(在线数据Kafka接入)
2.在线反馈数据拼接(Action，Response数据)
3. Business Object 数据写入 FeatureDB
4. 样本数据(Action, Response) 写入 全量数据存储HDFS (Hudi)
5.服务化 ( Get/Put Service On K8S)
AI数据存储
1.FeatureDB数据存储支持
2.全量数据存储支持（HDFS Parquet）
3.全量数据查询服务支持
完成需求&设计 | [5 empty] | 设计
2.2 功能开发与测试 |  |  |  |  | 产品功能开发与测试
SDX-AI数据集成
1.Kafka数据接入
2.在线反馈数据拼接(Action，Response数据)
3. Business Object 数据写入 FeatureDB
4. 样本数据(Action, Response) 写入 全量数据存储HDFS (Hudi)
5.服务化 ( Get/Put Service On K8S)
AI数据存储
1.FeatureDB数据存储支持
2.全量样本数据存储支持（HDFS Parquet）
3.全量样本数据查询服务支持
Sprint -1 研发完成 | [9 empty] | 研发完成
2.3 QA测试 | [10 empty] | QA测试
功能测试
性能测试
（3）1.0版本版本发布